湖南科技学院教务处

湘科院教发[2018]62号

湖南科技学院专业建设项目管理办法

根据教育部、国家发展改革委、财政部联合下发的《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》文件精神，地方普通本科高校应该根据自身办学实际积极转型发展，把办学思路真正转到服务地方经济社会发展上来，转到产教融合校企合作上来，转到培养应用型技术技能型人才上来，学校根据永州市及周边区域经济社会发展需要，联系本校实际，开展了一系列专业建设项目。为了保证专业建设项目的建设效果，特制定本实施办法。

- 总则

第一条  专业是学校实施人才培养的基本单位，是实现人才培养质量的基础平台，为适应社会发展需要和学校自身发展需要，加强专业建设和管理，进一步实现专业建设的制度化、规范化、科学化，全面提升专业建设水平，突出办学特色，提高人才培养质量，特制定本办法。

第二条  学校根据总体发展规划、社会需求和自身办学能力确定专业建设项目，加强指导，大力扶持，争取达到同类学校同类专业的一流水平。

第二章  专业建设项目建设目标

第三条 专业建设项目包括专业综合改革试点和转型发展试点专业等。专业建设项目是指与服务地方经济社会发展紧密相连，培养应用型技术技能型人才的专业，教育教学整体水平和人才培养质量较高，办学思想、教育教学改革、人才培养模式、人才培养质量等方面具有显著特色和较高社会声誉的专业。专业建设项目建设是进一步优化我校专业设置，提升专业建设的整体水平，提高人才培养的质量、效益和人才竞争力的重要手段。专业建设项目建设应该符合我校学科专业的整体发展规划和布局，符合社会人才需求的现状和变化趋势，应与我校的办学方向、层次、规模、能力和特色相适应。

第四条  专业建设项目建设的总体目标：经过五年的建设，打造一批特色明显、优势集中的应用型本科专业。这些专业办学思路明晰，有先进的办学理念；人才培养模式特色鲜明，着力培养“厚基础、宽口径、强能力”、具有创新能力和创新精神的应用型人才；人才培养质量有较高的社会声誉；有较好的实施人才培养的基础条件；有保障本专业可持续发展的教师梯队，为更高级别的特色专业建设打下基础。专业建设项目建设的具体目标：经过五年的建设，建成校级转型发展试点专业5-8个，建成省级综合专业建设项目3个左右，建成国家级综合专业建设项目1-2个。

第三章  专业建设项目建设主要内容

第五条  专业建设项目应该主动融入产业转型升级和创新驱动发展战略，遵循教育方针和教育规律，坚持以立德树人为根本，以打造专业办学特色、提高人才培养质量为主旨，按照准确定位、注重内涵、突出优势、强化特色的原则，以人才培养体制机制改革为核心，以教学团队、课程教材、教学方式、实践教学、教学管理等专业发展的重要环节和关键要素为改革重点内容，经过建设能引领学校全面专业内涵建设和综合改革。

1．优化人才培养方案。立足学校办学定位，主动对接社会需求和学科前沿，注重适应新产业、新业态、新技术发展需要，适应高等教育改革发展新要求，更新教育思想观念，找准专业人才培养目标定位，明确专业改革的重点和关键环节，做好人才培养顶层设计，全面优化人才培养方案。要按照工学结合、知行合一的要求，根据生产、服务的真实技术和流程构建知识教育体系、技术技能训练体系和实验实训实习环境。要坚持立德树人，着力于培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力，强化学生创新创业教育和个性化培养，凸显专业综合改革质量和个性导向。

2．改革专业课程体系。以专业改革目标为导向，以社会经济发展和产业技术进步驱动课程改革，整合课程资源，加强专业核心课程群和特色课程群建设。要着眼适应经济社会发展新需求，更加专注培养学习者的技术技能和创新创业能力，打通一级学科或专业类下相近学科专业的基础课程，开设跨学科专业的交叉课程。要学习借鉴国内外课程改革成果，建立常态化的教学内容更新机制。探索建设切合培养目标要求，满足学生学习自主性和开放性需要的多样化课程。探索有效推动现代信息技术与课程改革有机融合的激励政策及机制，引导和鼓励广大教师将互联网最新技术融入课程建设，打造高水平高质量慕课、微课及精品在线开放课程，通过校校合作、校企合作联合开发在线开放课程，丰富并共享优质课程资源。

3．加强教师队伍建设。创新教师队伍建设及管理机制，要按照学历与专业实践经历并重、培养与引进并举、专职与兼职并存、教学与科研并立的原则，大力加强专业教师队伍建设，着力提升教师教学业务能力。加强学科带头人和专业带头人建设，发挥其在学科专业建设中的方向引领作用。加强青年教师教学业务水平、实践指导能力的培养和提升工作，完善教师到企业行业挂职锻炼制度，加强对接产业行业需求的课程进修。加强教学研究，建立定期组织教师进行教学研讨的制度，鼓励教师结合专业改革重点、难点问题积极开展研究和改革实践。

4．改进教学方法手段。要更新教学观念，改革教学方法，强化师生互动、生生交流，注重因材施教。要改革课堂教学以讲授为主的教学方式，广泛开展启发式、讨论式、参与式和项目化教学改革，加强学生创新能力培养。采取有效措施，鼓励教师把学术前沿发展、最新研究成果和创新实践经验融入课堂教学，激发学生创新活力。要大力推动现代信息技术与教育教学的融合，推动信息化教学、虚拟现实技术、数字仿真实验、在线知识支持、在线教学监测等广泛应用。

5．创新协同育人机制。探索建立校企、校地、校所协同育人新机制。建立产教融合、协同育人的人才培养模式，实现课程内容与职业标准、教学过程与生产过程对接。要在人才培养方案制定、专业课程教学、实践性教学环节、毕业论文（设计）、“双师”型教师培养等方面与行业、企业、科研院所等深度合作，积极探索校企联合培养应用型人才的新模式和新机制。鼓励、支持试点专业结合开展专业认证及评估、“卓越人才培养计划”试点等，加强产学合作，围绕人才培养模式开展多角度、多层面创新探索。探索高校教学、科研、社会服务协同育人新机制，要广泛发动和吸收在校大学生参加科学研究、社会服务活动，科研设施要向学生开放共享，让学生在参与解决社会实际问题中锻炼成长。探索建立跨院系、跨学科、跨专业交叉培养学生的新机制，积极协同校内相关院系，根据学生个性发展和成长需要，培养高素质复合型人才。

6．强化实践教学环节。要结合专业特点和人才培养要求，完善实践教学体系，加强实验、实训、实习环节，增设综合性、设计性、创新性实验，实训实习的课时占专业教学总课时的比例应达到30%以上。大力加强实验条件和校内外实训实习基地建设，建立科学合理的教学资源分配机制，着力推进校内外各类教学科研平台开放共享。全面推进创新创业教育改革，将学生创新精神、批判性思维能力、社会适应力、就业竞争力的培养和训练，融入专业人才培养全过程和实践教学各环节。把企业技术革新项目作为人才培养的重要载体，把行业企业的一线需要作为毕业设计选题来源，全面推行案例教学、项目教学。大力建设创意创新创业各类平台，系统设计各类创新创业实验项目，激励全体学生尽早参与创新创业训练活动。加强实践教学考核评价，建立实训实习质量保障机制。

7．改革教学管理制度。大力推进考试考核内容和方法改革，在注重基础理论知识考核的同时，加强专业技能、创新创业能力的考核。探索将学生开展创新实验、发表论文、获得专利、修读在线开放课程、参加校外素质拓展和自主创业等折算为学分，将学生参与课题研究、项目实验等活动认定为课堂学习。建立健全试点专业的教学评价制度，完善教学质量保障体系。鼓励试点专业积极参与专业认证。

第四章  专业建设项目评选条件

第六条  专业建设项目评选条件：

1．专业一般须连续招生三届以上。应已有1届以上毕业生，毕业生质量较高，综合素质良好，就业率90%以上，用人单位的综合评价好。

2．专业建设目标明确，尤其在人才培养规格上有明显特色。专业培养目标与培养规格经过充分的调查论证，有调查报告和人才需求论证材料（论证材料须有三名以上校外专家签署的肯定意见）。专业建设方案能够根据专业建设项目建设的标准，并根据本专业的实际情况，制定切实可行的项目计划。

3．学生的知识结构和能力结构科学、合理，符合地方经济建设和社会发展的需求，能力考核有明确的指标体系；课程设置合理，教学计划能坚持按社会要求进行整体优化；教学大纲，教材和有关教学文件齐备；教学档案材料完整。

4．专业资料、教具齐备，图书及参考书籍满足专业开设的需要。

5．教学实验开出率95%以上，有稳定的校外实习基地（挂牌）。

6．利用先进的多媒体手段辅助教学，成果显著。

7．师资队伍稳定，整体素质较高，梯队结构合理，有良好的科研背景或专业技术背景，后劲足，能自行承担不低于80%以上专业主干课。新办特色专业至少有两名以上专业骨干教师（教授或博士），有完备的师资培训计划，能在两年内达到课程自开率70%以上。

8．与社会联系广泛，科研与社会服务项目每年不少于2项，并取得良好的社会效益与经济效益。

9．已成立由业务主管部门、行业协会与社会名流专家组成的专业指导委员会，并确有指导作用。

10．积极开展教学改革、专业建设，教学效果、教育质量、办学水平较高，获得省优秀成果奖和优秀教学质量奖，确有特色，有一定示范作用。

11．项目经费预算投入本科教学工作，能够对本科生提高学习质量产生明显的作用。专业建设的经费计划，经过仔细论证，在实施过程中能够产生明显预期成果，并取得显著效益。

第五章  专业建设项目申报与评审

第七条  凡申报专业建设项目的专业须按评选条件书写申请报告，填写审批表格，并附评选条件所列全部材料和专业建设规划。

第八条  专业建设项目申报由所在院（部）填写推荐意见，经所在院（部）盖章后提交教务处汇总。

第九条  学校教学工作指导委员会召集专题会议对申请专业进行评议，审查专业建设规划（必要时可邀请有关部门进行论证），并将评议结果和议选意见报校务会审批。

第十条  专业建设项目经审核批准后正式公布。

第六章  专业建设项目建设与评估

第十一条  经批准的专业建设项目建设计划列入学校项目建设计划，由各有关部门负责按期落实执行。

第十二条  学校每年投入专项经费，用于专业建设项目建设，经费实行专款专用。

第十三条  教务处对专业建设规划中的教学改革、课程建设、师资队伍建设、实习实训基地建设、教学文件建设及教学管理等方面加以指导。

第十四条  专业建设项目建设项目的建设期为3-4年，建设中进行年度检查，建设期满依据《专业建设项目验收评估指标体系》进行验收。

1．对于年度检查不合格的项目，停止资助经费使用与报销，暂停拨付后续经费。对于建设力度不大、缺乏主动性或由于特殊原因建设规划不能够落实的专业，经校务会研究，可取消其专业建设项目资格。

2．对于建设期满、初次验收不合格者，学校可给予该专业1年的延长建设期。延期后验收仍不合格者，撤消其专业建设项目资格。

3．申报国家级专业建设项目、省级专业建设项目的专业，原则上从已建设完成的或学校立项建设的专业建设项目中推荐。

第七章  附 则

第十五条  本办法自发布之日起执行，以前文件与本办法不一致的以本办法为准，由教务处负责解释。

附件：专业建设项目验收评估指标体系

湖南科技学院教务处

2018年9月21日

附件：

湖南科技学院专业建设项目验收指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 验收内容 | 评价等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B |
| 1. 培养 方案 | 1.1人才培养方案修订 | ①专业办学定位准确，全面修订人才培养方案，在修订方式上注重吸收企业（实务部门）等相关行业人员等参与。 ②改革了教学内容和课程体系。 |  |  |
|  | 1.2人才培养模式改革* | 积极探索并具体实施了与办学定位相适应的培养模式改革。 |  |  |
| 2. 师资 队伍 | 2.1教学团队优化 | ①制定了教学团队的运行机制和激励机制，团队结构优化，专业师资队伍整体水平得到提升。 ②教师培训、访学制度健全，组织实施好。 |  |  |
|  | 2.2双师双能教师队伍建设* | ①建立了教师联系行业企业、实务部门的相应制度，并组织实施了教师到行业企业挂职锻炼。 ②聘请了行业企业、实务部门专家到校担任专业课程教学。 ③双师双能教师所占比率达40%及以上。 |  |  |
| 3. 资源 建设 | 3.1课程改革* | ①形成了具有鲜明特色的专业核心课程群。 ②形成了与产业、行业对接的课程模块。 ③完善了实践教学体系，增设了大学生创新创业实践教学项目。 |  |  |
|  | 3.2教材优化 | ①制定了选用优秀教材和组织教师参与教材编写的相应制度。 ②专业教材整体选用情况良好。 |  |  |
|  | 3.3教学资源共享 | ①建立了教学资源建设及共享的相关制度。 ②通过精品课程、精品资源共享课、精品视频公开课、慕课(MOOC)等形式开展教学资源建设共享情况。 |  |  |
| 4. 教学 改革 | 4.1教学研究 | ①教师参与教改项目立项情况。 ②教师发表教改论文情况。 |  |  |
|  | 4.2课堂教学改革* | ①推进课堂教学改革的具体措施。 ②专业课程开展研讨式、启发式、探究式、参与式等教学方法改革的情况。 |  |  |
| 5. 实践 教学 | 5.1合作育人 | ①成立了合作育人工作机构。 ②制定了合作育人规划和相关制度。 |  |  |
|  | 5.2基地建设* | ①建立了稳定、有效的实践教学基地， ②搭建了校企合作实践教学平台，实现了学生到企业参加学习实践、实训、实习。 |  |  |
| 6. 学生 参与 | 6.1参与创新实验 | ①学生参与国家、省、校三级创新实验计划项目情况，参与科研情况。 ②学生发表科研论文、获得专利等情况。 |  |  |
|  | 6.2参与学科竞赛* | ①国家级和省级学科竞赛学生参与情况。 ②国家级和省级学科竞赛学生获奖情况。 |  |  |
| 7. 改革 成效 | 7.1人才培养质量* | 整体教学质量和学生就业情况 |  |  |
|  | 7.2成果及应用 | ①总结提炼了专业综合改革的实施经验，发表了高质量的论文成果、总结报告。 ②成果应用及示范辐射作用发挥情况。 |  |  |